## Plan de Proyecto y Seguimiento: Sistema de Gestión Liga Villetana de Fútbol

Proyecto: Sistema de Gestión Integral para la Liga Villetana de Fútbol Fecha de Creación del Plan: 5 de Junio de 2025 Última Actualización: 5 de Junio de 2025 Versión: 1.4

Leyenda de Columnas:

- ID: Identificador único de la tarea.

- Tarea / Sub-Tarea: Descripción de la actividad.

- Módulo Principal: Módulo del sistema al que pertenece la tarea.

- Responsable (Rol Sugerido): Quién estaría a cargo.

- Prioridad: Alta, Media, Baja.

- Duración Estimada (Semanas): Tiempo estimado para la fase/tarea.

- Fecha Inicio Estimada: Fecha de inicio propuesta.

- Fecha Fin Estimada: Fecha de finalización propuesta.

- Estado Inicial: Pendiente, En Progreso, Completado.

- Dependencias (IDs): Tareas que deben completarse antes.

- Entregable Principal: Resultado esperado de la tarea.

- Notas: Comentarios adicionales.

I. FASE 1: PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS * Duración Estimada Total Fase 1: 2 semanas * Fecha Inicio Estimada: 5 de Junio de 2025 * Fecha Fin Estimada: 18 de Junio de 2025

| ID | Tarea / Sub-Tarea | Módulo Principal | Responsable (Rol Sugerido) | Prioridad | Duración Estimada (Semanas) | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Estado Inicial | Dependencias | Entregable Principal | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Recopilación Inicial de Información de la Liga | Planificación | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | (Incluido en tareas completadas) | --- | --- | Completado | - | Documentos iniciales, comprensión básica | Realizado a través de la interacción y archivos proporcionados. |
| ... | ... (Sub-tareas 1.1.1 a 1.1.4) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Completado | ... | ... | ... |
| 1.2 | Definición del Alcance del Sistema y Módulos | Planificación | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | (Incluido en tareas completadas) | --- | --- | Completado | 1.1 | Listado de módulos y funcionalidades | Definido iterativamente. |
| 1.3 | Diseño Conceptual de la Base de Datos (Versión Inicial y Refinada) | Diseño BD | Asistente IA | Alta | (Incluido en tareas completadas) | --- | --- | Completado | 1.2 | Esquema de BD (versión actual) | Evolucionado a lo largo de la conversación. |
| 1.4 | Identificación de Criterios de Desempate y Reglas Específicas | Planificación | Asistente IA | Alta | (Incluido en tareas completadas) | --- | --- | Completado | 1.1.1, 1.1.4 | Documento de reglas de negocio clave | Desempates, clasificación inter-categorías. |
| 1.5 | Validación Final de Requisitos con la Liga | Planificación | Responsable Principal | Alta | 1 | 05/Jun/2025 | 11/Jun/2025 | Pendiente | 1.2, 1.3, 1.4 | Documento de Requisitos Validado (SRS) | CRÍTICO: Presentar srs_liga_villetana_futbol_v1. Reunión y aprobación formal. |
| 1.6 | Plan de Proyecto Detallado (Este Documento) | Planificación | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | (Iterativo durante Fase 1) | --- | --- | Actualizado | 1.5 | Plan de proyecto con tareas, cronograma, roles | Este mismo documento. |
| 1.6.1 | Definición de Cronograma General del Proyecto | Planificación | Responsable Principal | Alta | (Completado) | --- | --- | Completado | 1.6 | Rango de fechas: 05/Jun/2025 - 05/Feb/2026 | 8 meses de duración estimada total. |
| 1.6.2 | Definición de Roles y Responsabilidades Principales | Planificación | Responsable Principal | Alta | (Completado) | --- | --- | Completado | 1.6 | Estructura de equipo definida | Responsable Principal: Usuario. Asistente IA: Gemini. |
| 1.6.3 | Elaboración de Cronograma Detallado por Fases/Tareas | Planificación | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | 1 | 05/Jun/2025 | 11/Jun/2025 | Completado | 1.6.1, 1.6.2 | Cronograma detallado por fases (Ver abajo) | Distribuido en las 7 fases principales. |
| 1.6.4 | Estimación de Presupuesto (si aplica) | Planificación | Responsable Principal | Media | 0.5 | 12/Jun/2025 | 14/Jun/2025 | En Progreso | 1.6.3 | Documento de presupuesto | Guía para pre-presupuesto generada. |
| 1.6.5 | Definición de Plan de Comunicación | Planificación | Responsable Principal | Media | 0.5 | 12/Jun/2025 | 14/Jun/2025 | Pendiente | 1.6.2 | Plan de comunicación con la Liga | Frecuencia de reportes, reuniones. |
| 1.7 | Definición de Stack Tecnológico Preliminar | Planificación | Asistente IA / Responsable Principal | Alta | (Completado) | --- | --- | Completado | 1.5 | Propuesta Tecnológica (SO, BD, Backend, Frontend, Servidor Web) | Stack definido y aceptado. |
| 1.8 | Identificación de Riesgos Iniciales y Plan de Mitigación | Planificación | Responsable Principal / Asistente IA | Media | 1 | 12/Jun/2025 | 18/Jun/2025 | Completado | 1.6 | Matriz de Riesgos (Ver abajo) | Identificación y estrategias de mitigación. |

II. FASE 2: DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA * Duración Estimada Total Fase 2: 6 semanas * Fecha Inicio Estimada: 19 de Junio de 2025 * Fecha Fin Estimada: 30 de Julio de 2025

| ID | Tarea / Sub-Tarea | ... | Responsable (Rol Sugerido) | Prioridad | Duración Estimada (Semanas) | ... | ... | ... | ... | ... | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Diseño de Base de Datos (Refinamiento Final) | ... | Asistente IA / Responsable Principal | Alta | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | Incluir todos los campos, tipos, PK, FK, índices, restricciones. |
| 2.1.1 | Normalización y optimización del esquema de BD | ... | Asistente IA | Alta | (Dentro de 2.1) | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 2.1.2 | Creación de Scripts SQL DDL | ... | Asistente IA | Alta | (Dentro de 2.1) | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 2.2 | Diseño de Arquitectura del Sistema | ... | Asistente IA / Responsable Principal | Alta | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | Backend, Frontend, APIs, comunicación. |
| 2.2.1 | Definición de capas de la aplicación | ... | Asistente IA | Alta | (Dentro de 2.2) | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 2.3 | Diseño de Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX) | ... | Asistente IA / Responsable Principal | Alta | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | Wireframes, Mockups, Prototipo Interactivo. |
| 2.3.1 | Creación de Wireframes | ... | Asistente IA | Alta | (Dentro de 2.3) | ... | ... | ... | ... | ... | Flujos de navegación. |
| 2.3.2 | Diseño de Mockups Visuales | ... | Asistente IA | Alta | (Dentro de 2.3) | ... | ... | ... | ... | ... | Aplicar esquemas de color. |
| 2.3.3 | Creación de prototipo interactivo (opcional) | ... | Asistente IA | Media | (Dentro de 2.3) | ... | ... | ... | ... | ... | Para validación con la Liga. |
| 2.4 | Diseño de API (si aplica) | ... | Asistente IA / Responsable Principal | Media | (Si Opción A Frontend) 1 | ... | ... | ... | ... | ... | Especificación de API (Swagger/OpenAPI). |

III. FASE 3: DESARROLLO DEL SISTEMA * Duración Estimada Total Fase 3: 14 semanas * Fecha Inicio Estimada: 31 de Julio de 2025 * Fecha Fin Estimada: 6 de Noviembre de 2025 (Se priorizarán Módulos Core y luego Adicionales. Algunas tareas pueden solaparse)

| ID | Tarea / Sub-Tarea | ... | Responsable (Rol Sugerido) | Prioridad | Duración Estimada (Semanas) | ... | ... | ... | ... | ... | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | Configuración del Entorno de Desarrollo | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 3.1 | Módulo 0: Autenticación y Gestión de Usuarios | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 3.2 | Módulo 1: Administración General (Configuraciones) | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | 1.5 | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 3.3 | Módulo 2: Gestión Deportiva (Core) | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | CRUDs Torneos, Clubes, Equipos, Jugadores. Lógica de inscripción. |
| 3.4 | Módulo 3: Competición (Core) | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | Fixtures, Resultados, Tablas, Sanciones, Lógica Clasificación. |
| 3.8 | Módulo 7: Portal Público (Frontend - Base) | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | (Solapado con 3.3 y 3.4) 4 | ... | ... | ... | ... | ... | Visualización de datos de módulos core. |
| 3.5 | Módulo 4: Gestión Financiera | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Media | 2.5 | ... | ... | ... | ... | ... | (Puede iniciar hacia final de módulos core) |
| 3.7 | Módulo 6: Acreditaciones | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Media | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | (Puede iniciar hacia final de módulos core) |
| 3.6 | Módulo 5: Entradas y Boleterías | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Media | (Requiere análisis adicional, podría ser fase posterior) | ... | ... | ... | ... | ... | Alta complejidad. |

IV. FASE 4: PRUEBAS DEL SISTEMA * Duración Estimada Total Fase 4: 5 semanas * Fecha Inicio Estimada: 7 de Noviembre de 2025 * Fecha Fin Estimada: 11 de Diciembre de 2025 (Considerando un breve receso de fin de año si las pruebas se extienden)

| ID | Tarea / Sub-Tarea | ... | Responsable (Rol Sugerido) | Prioridad | Duración Estimada (Semanas) | ... | ... | ... | ... | ... | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Elaboración del Plan de Pruebas | ... | Responsable Principal / Asistente IA | Alta | 0.5 | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 4.2 | Diseño de Casos de Prueba | ... | Asistente IA | Alta | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| ... | ... (Resto de tareas de prueba) | ... | ... | ... | 3.5 (incluye UAT y correcciones) | ... | ... | ... | ... | ... | La UAT con la Liga es fundamental. |

V. FASE 5: DESPLIEGUE Y PUESTA EN MARCHA * Duración Estimada Total Fase 5: 2 semanas * Fecha Inicio Estimada: (Post receso fin de año, ej.) 6 de Enero de 2026 * Fecha Fin Estimada: 17 de Enero de 2026

| ID | Tarea / Sub-Tarea | ... | Responsable (Rol Sugerido) | Prioridad | Duración Estimada (Semanas) | ... | ... | ... | ... | ... | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... (Todas las tareas de Despliegue) | ... | Responsable Principal / Asistente IA | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... |  |

VI. FASE 6: CAPACITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN * Duración Estimada Total Fase 6: 3 semanas * Fecha Inicio Estimada: 20 de Enero de 2026 * Fecha Fin Estimada: 5 de Febrero de 2026 (Ajustado para finalizar en fecha)

| ID | Tarea / Sub-Tarea | ... | Responsable (Rol Sugerido) | Prioridad | Duración Estimada (Semanas) | ... | ... | ... | ... | ... | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... (Todas las tareas de Capacitación y Documentación) | ... | Responsable Principal / Asistente IA | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... |  |

VII. FASE 7: MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN (Continuo Post-Lanzamiento) * Fecha Inicio Estimada: A partir del 6 de Febrero de 2026

### ID 1.8: Identificación de Riesgos Iniciales y Plan de Mitigación

| Riesgo | Probabilidad (B/M/A) | Impacto (B/M/A) | Prioridad | Plan de Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cambios en los Requisitos por parte de la Liga (Scope Creep) | M | A | Alta | - Obtener aprobación formal del SRS (Tarea 1.5). <br> - Establecer un proceso formal de gestión de cambios. <br> - Comunicar impactos de los cambios (costo, tiempo). |
| 2. Disponibilidad Limitada de la Liga para Validaciones/Feedback | M | M | Media | - Acordar un plan de comunicación y puntos de contacto clave en la Liga (Tarea 1.6.5). <br> - Programar reuniones de validación con anticipación. |
| 3. Complejidad Técnica Imprevista | M | A | Alta | - Selección de un stack tecnológico conocido y con buen soporte (Tarea 1.7). <br> - Dividir el desarrollo en módulos manejables. <br> - Investigación y prototipado de partes complejas. |
| 4. Subestimación del Esfuerzo/Tiempo (Cronograma Ajustado) | M | A | Alta | - Realizar estimaciones de esfuerzo detalladas por tarea. <br> - Incluir un buffer de tiempo en el cronograma. <br> - Priorizar funcionalidades (MVP). <br> - Comunicación proactiva si hay retrasos. |
| 5. Problemas con el Servidor Local en la Liga | M | A | Alta | - Definir claramente los requisitos del servidor con la Liga. <br> - Asesorar en la configuración y seguridad. <br> - Tener un plan de contingencia (ej. hosting temporal en la nube si falla). <br> - Establecer un plan de backups robusto. |
| 6. Conectividad a Internet Deficiente en el Servidor de la Liga o Boleterías | M | A | Media | - Evaluar la calidad de la conexión actual. <br> - Para boleterías, diseñar funcionalidad offline limitada con sincronización posterior si es necesario. <br> - Considerar el impacto en la accesibilidad del portal público. |
| 7. Resistencia al Cambio o Dificultad de Adopción por Usuarios | M | M | Media | - Involucrar a la Liga en el diseño (UI/UX). <br> - Realizar capacitaciones exhaustivas (Fase 6). <br> - Crear manuales de usuario claros. <br> - Ofrecer soporte post-lanzamiento. |
| 8. Limitaciones de Recursos (Tiempo del Responsable Principal) | M | A | Alta | - Priorizar tareas agresivamente. <br> - Delegar la máxima cantidad de tareas posibles al Asistente IA para borradores/investigación. <br> - Comunicar transparentemente la capacidad. |
| 9. Pérdida de Datos | B | A | Alta | - Implementar política de backups automáticos y regulares para la BD y la aplicación. <br> - Almacenar backups en una ubicación separada del servidor principal. <br> - Probar periódicamente la restauración de backups. |
| 10. Errores Críticos Post-Lanzamiento | M | A | Media | - Realizar pruebas exhaustivas (Fase 4), incluyendo UAT. <br> - Tener un plan de soporte y corrección rápida de errores críticos. <br> - Monitoreo del sistema. |

Notas sobre este Cronograma y Riesgos:

- Flexibilidad del Cronograma: Este es un cronograma de alto nivel. La duración de las subtareas dentro de cada fase se ajustará. El desarrollo ágil o iterativo podría ser beneficioso, entregando valor en incrementos.

- Feriados y Días Festivos en Paraguay: Para un cálculo preciso de días laborables, se deben descontar los feriados oficiales de Paraguay que caigan de lunes a viernes durante el período del proyecto. Este cronograma asume un flujo continuo de semanas laborables.

  - Algunos feriados importantes a considerar (las fechas pueden variar ligeramente o añadirse otros):

    - ~12 de Junio (Paz del Chaco)

    - ~15 de Agosto (Fundación de Asunción)

    - ~29 de Septiembre (Victoria de Boquerón)

    - ~8 de Diciembre (Virgen de Caacupé)

    - Navidad y Año Nuevo (impactarán la última semana de diciembre y primera de enero).

  - Estos feriados reducirán los días laborables efectivos y deberían considerarse al detallar el cronograma de tareas específicas. El buffer de 1 semana puede ayudar a absorber esto.

- Dedicación de 8 horas/día, L-V: Es la base de trabajo.

- Riesgos: La lista de riesgos es inicial y debe ser revisada y actualizada periódicamente.

Este plan ahora incluye una distribución temporal estimada para cada fase y una identificación inicial de riesgos con sus planes de mitigación.